| PLAN DE ACȚIUNE PENTRU PROMOVAREA MEDIERII 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIERE OBIECTIV | ACTIVITATI | MASURI |  | RESPONSABILI | TERMENI |  | RESURSE |  | INDICATIVI MASURARE |  |
| OBIECTIV I - Promovarea medierii catre publicul larg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Prin media: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a1) Mass media | - Serie Videoclipuri; |  |  |  |  |  | - CdM; - Sponsorizari; - Asociatii; |  |  |  |
|  | - Spot audio; |  |  |  |  |  | - CdM; - Sponsorizari; - Asociatii; |  |  |  |
|  | - Interviuri; |  |  |  |  |  | - CdM; - Asociatii; |  |  |  |
|  | - Emisiuni; |  |  |  |  |  | - CdM; - Sponsorizari; - Asociatii; |  |  |  |
|  | - Informari; | - Comunicate de presa la fiecare eveniment |  |  |  |  | - CdM; - Asociatii; |  |  |  |
|  | - Mese rotunde pt jurnalisti |  |  | - Local: asociatii - National: CdM, CSM |  |  | - CdM; - Sponsorizari; - Asociatii; |  |  |  |
| a2)Social media | - Portal unic (agregator); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Site; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bloguri; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Grupuri socializare (FB – ex: Cafeneaua Mediatorilor); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bannere pt site-uri; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Forum interactiv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Direct | - Flyere; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sondaje de opinii; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Intalniri cu: - Populatia - ONG pe justitie si dr.omului | - Evenimente tip Street Delivery, ONG fest, Ziua Orasului. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTIV II – Imbunatatirea comunicarii intre mediatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Prin internet: | - Grup intern virtual de dicutii pe yahoo pentru mediatori; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Grup intern virtual de dicutii pe yahoo pentru asociatii profesionale si CdM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Direct: | - Conferinta anuala nationala | - Identificarea tuturor tipurilor de mediatori; - Ziua nationala a mediatorului; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Manifestari stiintifice | - Studii, articole, reviste; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Intalniri face to face | - De tip proiect Cafeneaua Mediatorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTIV III – Promovarea medierii in institutii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Direct: | - Cursuri mediere pentru angajatIi institutiiLOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Incheiere protocoale cu institutiile | - Mesaje publice: - Presedintele Romaniei; - Sefi Parlament; - CSM; - CdM; - MJ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Afise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mese rotunde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Comunicate despre mediere | - Ziua Nationala a Mediatorului |  | - INM; - INPPA; - Ac. Pol. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Seminarii de pregatire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Preluare informatii despre mediere pe site-uri instituții - Banner; - Clip; - Detalii | - Propunere conținut |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTIV IV – Implementarea medierii la organele judiciare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Instante | - Tabloul mediatorilor | - De afișat în instante |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tablou mediatori de informare la instante | - Liste pe fiecare usa a sălilor de judecată |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Afise, brosuri | - Editare, afisare: |  | - Asociatii locale; - MJ. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Preluare mențiune despre mediere în citatii | - Modificat conținutul formularelor din ECRIS |  | - MJ |  |  |  |  |  |  |
| - Parchete | - Tablou mediatorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tablou mediatori de serviciu la instante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Afise, brosuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Politie | - Tablou mediatorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tablou mediatori de serviciu la instante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Afise, brosuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTIV V – Consolidarea cAdrului legislativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lege imbunatatita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Elaborare legislatie secundara | - Ghid; - Regulament |  | - CdM + asociatii; - CdM |  |  |  |  |  |  |
|  | - Formularistica |  |  | - CdM |  |  |  |  |  |  |